## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo
Nombre del proyecto: | On boarding corporativo
Propósito: | Diseñar un programa E2E del proceso de inducción para los nuevos ingresos, el cual aborde desde la aceptación de la oferta de trabajo hasta el primer trimestre desde el ingreso
Integrantes del equipo: | * Maria Victoria Sandoval * Daniela Fuentes
Entregables:
Etapa del proyecto | Entregables comprometidos por Sprint |  |  |  | Presentación de producto terminado
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| (del 28/01 al 15/02) | (del 18/02 al 08/03) | (del 11/03 al 29/03) | (del 01/04 al 19/04) | (del 22/04 al 30/04)
Conocimiento del proceso actual de on boarding | * Levantar la información del proceso actual con los responsables * Armar flujo del proceso actual | - | - | -
Identificación de puntos de dolor | - | * Realizar 2 focus group con colaboradores que hayan ingresado con 2 meses de antigüedad * Realizar 10 entrevistas a profundidad a colaboradores que hayan ingresado recientemente * Realizar entrevistas a líderes para levantar necesidades | - | -
Diseño de la nueva propuesta | - | - | * Diseño del primer MVP (Producto Mínimo Viable). Incluye: - Nuevo flujo del proceso - Contenido de la inducción - Desarrollo de la campaña de comunicación | -
Feedback & reajustes al proceso diseñado | - | - | - | * Realizar 2 focus group con colaboradores y líderes para mostrarles el proceso y campaña de comunicación propuesto y recibir feedback * Reajuste al proceso propuesto incluyendo el feedback recibido * Validación final con el Director